## Comparação com a linha de base
Id | Nome | Duração | Início | Término | Trabalho | Custo | Duração da linha de base | Início da linha de base | Término da linha de base | Trabalho da linha de base | Custo da linha de base | Variação do trabalho | Variação de custo
1 | Definição do Plano de Trabalho | 5 dias | 2006-04-19 | 2006-04-24 | 0 hrs | 0 | 0 dias | NA | NA | 0 hrs | 0 | 0 hrs | 0
2 | Definição Escopo | 20 dias | 2006-04-24 | 2006-05-14 | 0 hrs | 0 | 0 dias | NA | NA | 0 hrs | 0 | 0 hrs | 0
3 | Análise de Requisitos | 10 dias | 2006-05-14 | 2006-05-24 | 0 hrs | 0 | 0 dias | NA | NA | 0 hrs | 0 | 0 hrs | 0
4 | Cronograma | 10 dias | 2006-05-24 | 2006-06-03 | 0 hrs | 0 | 0 dias | NA | NA | 0 hrs | 0 | 0 hrs | 0
5 | Diagrama de Telas | 10 dias | 2006-06-03 | 2006-06-13 | 0 hrs | 0 | 0 dias | NA | NA | 0 hrs | 0 | 0 hrs | 0
6 | Diagrama de Casos de Uso | 10 dias | 2006-05-22 | 2006-06-01 | 0 hrs | 0 | 0 dias | NA | NA | 0 hrs | 0 | 0 hrs | 0
7 | Cenário | 8 dias | 2006-06-01 | 2006-06-09 | 0 hrs | 0 | 0 dias | NA | NA | 0 hrs | 0 | 0 hrs | 0
8 | Diagrama de Classes | 14 dias | 2006-06-09 | 2006-06-23 | 0 hrs | 0 | 0 dias | NA | NA | 0 hrs | 0 | 0 hrs | 0
9 | Diagrama de Interação (Sequência) | 6 dias | 2006-06-23 | 2006-06-29 | 0 hrs | 0 | 0 dias | NA | NA | 0 hrs | 0 | 0 hrs | 0
10 | Diagrama de Interação (Colaboração) | 6 dias | 2006-06-29 | 2006-07-05 | 0 hrs | 0 | 0 dias | NA | NA | 0 hrs | 0 | 0 hrs | 0
11 | Diagrama de Estados | 6 dias | 2006-07-05 | 2006-07-11 | 0 hrs | 0 | 0 dias | NA | NA | 0 hrs | 0 | 0 hrs | 0
12 | Diagrama Entidade Relacionamento | 14 dias | 2006-07-11 | 2006-07-25 | 0 hrs | 0 | 0 dias | NA | NA | 0 hrs | 0 | 0 hrs | 0
13 | Dicionário de dados | 6 dias | 2006-07-11 | 2006-07-17 | 0 hrs | 0 | 0 dias | NA | NA | 0 hrs | 0 | 0 hrs | 0
14 | Camada de Persistência | 19 dias | 2006-07-17 | 2006-08-05 | 0 hrs | 0 | 0 dias | NA | NA | 0 hrs | 0 | 0 hrs | 0
15 | Implementação | 110 dias | 2006-08-05 | 2006-11-23 | 0 hrs | 0 | 0 dias | NA | NA | 0 hrs | 0 | 0 hrs | 0
16 | Testes do Software | 110 dias | 2006-08-05 | 2006-11-23 | 0 hrs | 0 | 0 dias | NA | NA | 0 hrs | 0 | 0 hrs | 0
17 | Organização e Padronizãção documentação | 7 dias | 2006-11-23 | 2006-11-30 | 0 hrs | 0 | 0 dias | NA | NA | 0 hrs | 0 | 0 hrs | 0
18 | Entrega do projeto | 0 dias | 2006-12-22 | 2006-12-22 | 0 hrs | 0 | 0 dias | NA | NA | 0 hrs | 0 | 0 hrs | 0