APÊNDICE 1 – PLANO GERAL DO PROJETO

LoadReview  – Plano de Projeto

Equipe de Trabalho de Conclusão de Curso – (UFPR)

LOADREVIEW

Versão <1.0>

Histórico da Revisão

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/07/09 | 1.0 | Versão Inicial | Arthur Robertson Franco Cleyton Ricardo Agapito Danilo Tomaz Roque Giorge Henrique Abdala |

1 INTRODUÇÃO

1.1 ESCOPO E PROPÓSITO DO PROJETO

1.2 OJETIVOS DO PROJETO

1.2.1 Objetivos

1.2.2 Funções Principais

1.2.3 Restrições técnicas e administrativas

#### 2 ESTIMATIVAS DO PROJETO

2.1 DADOS HISTÓRICOS USADOS NAS ESTIMATIVAS

2.2 TÉCNICAS DE ESTIMATIVAS

2.3 ESTIMATIVAS

#### 3 RISCOS DO PROJETO

3.1 ANÁLISE DOS RISCOS

3.1.1 Identificação

3.1.2 Avaliação dos riscos

3.2 ADMINISTRAÇÃO DOS RISCOS

3.2.1 Opções para evitar riscos

3.2.2 Procedimentos de monitoração de riscos

4 CRONOGRAMA

4.1 WORK BREAKDOWN

4.2 GANTT

5 RECURSOS DE PROJETO

5.1 PESSOAL

5.2 HARDWARE E SOFTAWARE

5.3 RECURSOS ESPECIAIS

6 ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE

6.1 ESTRUTURA DA EQUIPE

6.2 RELATÓRIOS ADMINISTRATIVOS

7 MECANISMOS DE RASTREAMENTO E CONTROLE

8 PROPRIEDADE INTELECTUAL

9 APROVAÇÃO

10 ANEXOS

11 REFERÊNCIAS

1 INTRODUÇÃO

  - ESCOPO E PROPÓSITO DO DOCUMENTO

PROPÓSITO DO DOCUMENTO

Este documento tem por finalidade descrever as especificações e os procedimentos a serem utilizados durante o desenvolvimento do sistema LoadReview.

ESCOPO

O plano de projeto deverá descrever o projeto como um todo, apontando seus objetivos, restrições e funções principais. Incluirá todo o seu processo de especificação e desenvolvimento, além dos possíveis riscos e seus tratamentos. Apresentará também a subdivisão lógica do projeto, a estrutura da equipe e os recursos necessários para o desenvolvimento do mesmo.

  - OBJETIVOS DO PROJETO

1.2.1 Objetivos

Desenvolver um software para PDA, para otimizar o processo de conferências de cargas da empresa Spaipa.

O desenvolvimento deste software deverá substituir a listagem impressa, atualmente utilizada para a conferência dos pallets, por um sistema informatizado que utilize dispositivos móveis com leitura de código de barras, para a conferência dos mesmos.

O desenvolvimento do LoadReview se faz necessário para obter:

- Maior precisão na coleta de dados – Com a utilização do código de barras para a captura da identificação do pallet a empresa terá um ganho em precisão e velocidade.

- Diminuição de erros no processo de contagem dos produtos dos Pallets – Com a possibilidade da utilização de 3 tipos de conferência (livre, cega e meia-cega) os gestores poderão direcionar que tipo de conferência cada localidade deverá fazer, fazendo conferências do tipo cega e meia-cega em localidades onde estão ocorrendo muitos erros de montagem de pallets, pois isso obriga o conferente a contar os produtos e não somente estimar (como na livre). Muitas vezes um pallet deve ser carregado somente com uma marca de um produto e o Conferente não avalia a possibilidade de outra marca estar carregada erroneamente junto com este pallet, ele estima que todas são de uma mesma marca e da um ok na conferência.

- Relatórios de produtividade dos funcionários – Com o LoadReview o gestor poderá saber quantos pallets cada conferente confere e quanto tempo ele leva para fazer esta conferência. Isso possibilitará a impressão de relatórios no final do mês e abre a possibilidade do Conferente ganhar pela sua produtividade.

- Controle dos erros de conferência – Quando o Conferente se depara com um pallet que foi carregado incorretamente, ele anota o erro no resumo de carga e posteriormente um estagiário digita esses dados no sistema desktop. Muitas vezes esses dados são digitados de forma incorreta e a empresa não tem dados confiáveis para executar um plano de ação em cima dos erros.

- Número ilimitado de Pallets a serem conferidos por cada Conferente – Os resumos de carga são impressos e distribuídos para os Conferentes, cada Conferente só pode conferir o pallet que estiver em seu resumo de carga, caso não esteja ou Conferente deve seguir para o próximo pallet, o tempo que o Conferente fica procurando pelos resumos de carga é tempo perdido.

- Redução do tempo para a conferência – Com o loadReview o Conferente está potencialmente habilitado a conferir qualquer pallet e não perderá mais tempo procurando o respectivo resumo de carga do pallet que queira verificar. Isto gera uma economia de quase 5 minutos por carga totalizando mais de 8 horas por dia.

- Controle sobre quando todos os pallets foram conferidos – O supervisor nunca sabe quando todos os pallets estão conferidos. Ele tem que deslocar um funcionário para analisar se todas as gravatas dos pallets estão marcadas como conferidas.

- Redução de impressão de papel – Sem a necessidade da impressão dos resumos de carga, a empresa terá uma economia de aproximadamente 10.000 páginas mensais.

- Acabar com atividades desnecessárias – Quando são impressas os resumos de carga o supervisor tem que destacar uma pessoa apenas para ficar grampeando os resumos de carga. Existe outro funcionário que pega os resumos de carga com suas respectivas conferências e tem que digitar esses dados no sistema. Com o LoadReview esses dados irão ser passados para o Banco de dados automaticamente, aumentando a velocidade e precisão e diminuindo a possibilidade de erros que o funcionário responsável pela digitação está sujeito.

1.2.2 Funções Principais

O sistema possuirá inicialmente as seguintes funções/ módulos:

- Login de usuário – A tela de login dará permissão de acesso do Conferente ao LoadReview.

- Seleção de Conferência – Nesta tela o Conferente irá selecionar que tipo de conferência deseja fazer, no caso, Conferência de Pallet ou Conferência de Carga.

- Conferência Pallet

- Identificação do Pallet – Nesta tela o Conferente irá ler o código de barras do Pallet que deseja conferir, após a leitura será disponibilizado um tipo de conferência para o Pallet que poderá ser do tipo, Livre, Cega ou Meia-Cega. O tipo de conferência é determinado pela localidade e empresa que o conferente esteja alocado.

- Conferência Livre – Neste tipo de conferência o LoadReview  exibe a quantidade total dos produtos, cabendo ao conferente, apenas contar as caixas e conferir se estão de acordo com o quantidade que mostra o sistema.

- Conferência Meia-cega – Neste tipo de conferência o LoadReview  exibe a centena e a dezena da quantidade total dos produtos, cabendo ao Conferente, contar as caixas e digitar as unidades nos espaços reservados.

- Conferência Cega - Neste tipo de conferência o LoadReview  não exibe os totais dos produtos, cabendo ao Conferente, contar as caixas e digitar o total nos espaços reservados.

- Registro de erro – Caso o Conferente digite um número diferente do esperado (no caso da conferência cega e maia-cega) ou indique algum erro o LoadReview exibirá uma tela para registrar o tipo de erro, que poderá ser:

- Erro de sobra – Quando estiver sobrando produtos no carregamento, ou seja, o palete foi carregado com quantidade superior ao correto. Inverso de Falta.

- Erro de falta – Quando estiver faltando produtos no carregamento, ou seja, o palete foi carregado com quantidade inferior ao correto.

- Erro de inversão – Quando o separador inverte a marca do produto. Ocorre bastante com produtos light.

- Erro de montagem - Quando o separador troca de ordem as camadas dos produtos.

- Confirmação da conferência – O Conferente confirma a conferência.

- Conferência de Carga

- Identificação do Veiculo – O Conferente seleciona qual veículo deseja conferir as cargas.

- Identificação do Transporte - O Conferente seleciona o transporte que o veículo selecionado irá fazer.

- Croqui do Veiculo – O sistema irá exibir um croqui do veículo para que o Conferente selecione qual baia está conferindo.

- Identificação da Carga – o Conferente irá ler o código de barras, do Pallet que está carregado na baia que selecionou.

- Confirmação da conferência – Após ler todas as etiquetas previstas para o transporte o sistema dá um aviso de carga conferida.

1.2.3 Restrições Técnicas e Administrativas

- O sistema deverá ser desenvolvido para rodar em plataforma windows.

- O sistema deverá se integrar com o Real Distribution (software responsável pela distribuição das cargas e das rotas da empresa). Esta integração ocorrerá sempre no início do expediente, onde o supervisor deverá fazer o download dos dados fornecidos pelo Real Distribution para o PDA, e posteriormente no fim do expediente onde os dados coletados pelo PDA deverão ser enviados para o Real Distribution.

- O software deverá dar direito de permissão a todos os Conferentes da empresa e a seus supervisores.

- O sistema deverá estar habilitado para leitura de código de barras.

- Cada conferente deve estar potencialmente apto a conferir qualquer pallet.

- Sua implementação deverá utilizar a linguagem C# com o VS2008 (Visual Studio 2008) como ambiente de desenvolvimento

- Banco de dados

#### ESTIMATIVAS DO PROJETO

2.1 DADOS HISTÓRICOS USADOS NAS ESTIMATIVAS

Serão utilizados como base para as estimativas, o conhecimento de cada integrante da equipe de desenvolvimento, analisando também as funcionalidades do sistema e projetos anteriormente desenvolvidos.

2.2 TÉCNICAS DE ESTIMATIVAS

A metodologia adotada para a realização das estimativas do projeto é a  de Análise de Pontos por Função. Esta metodologia é utilizada para estimar: o nível de produtividade da equipe, o esforço de desenvolvimento de software, o custo do software e a taxa de produção e de manutenção de software.

2.3 ESTIMATIVAS

Com base na análise de Pontos de Função (anexo I), chegou-se à seguinte estimativa:

| Fator de Ajuste APF | 1,09 |
| --- | --- |
| Pontos por função bruto | 25 |
| Pontos por função ajustado | 27 |
| Produtividade | 15h/PF |
| Horas trabalhadas por dia | 2 |
| Esforço | 405h |
| ##### Prazo | 68dias |

3 RISCOS DO PROJETO

3.1 ANÁLISE DOS RISCOS

3.1.1 Identificação

1 – Dificuldade na linguagem a ser utilizada.

2 – Não realizar as tarefas especificadas no tempo necessário.

3 – Dificuldade no contato com o cliente.

4 - Volatilidade dos requisitos

5 – Mudança de escopo durante o projeto.

6 – Desagregamento dos integrantes.

7 – Dificuldade na utilização do PDA

3.1.2 Avaliação dos riscos

1 – Média

2 – Grave

3 – Média

4 – Média

5 – Baixa

6 – Baixa

7 - Média

3.2 ADMINISTRAÇÃO DOS RISCOS

3.2.1 Opções para evitar riscos

1 – Estudar a linguagem especificada com antecedência

2 – Interação constante com os membros da equipe, Seguir rigorosamente e cronograma

3 – Definir reuniões periódicas com o cliente para esclarecimento de dúvidas

4 – Evitar usar tecnologias, que apesar de novas, ainda não sejam consideradas seguras pelos profissionais do mercado de informática.

5 – Obter aprovação dos envolvidos no plano de projeto

6 – Manter um bom relacionamento entre os integrantes da equipe, para que em caso de dificuldades todos possam se ajudar.

7 – Procurar obter informações com pessoas que detenham o conhecimento do uso da tecnologia.

3.2.2 Procedimentos de monitoração de riscos

Apresentação de relatórios periódicos das tarefas desenvolvidas, para acompanhamento tanto do desenvolvimento do projeto, quanto para análise de ocorrências e soluções de possíveis riscos.

4 CRONOGRAMA

4.1 WORK BREAKDOWN

Será utilizado o WBS (Work Breakdown Structure) para a subdivisão lógica do projeto (anexo II).

## 4.2 GANTT

Para visualizar toda a estrutura, atividades e andamento do projeto foi adotado o Diagrama de Gantt (anexo III).

5 RECURSOS DE PROJETO

5.1 PESSOAL

a) Arthur Robertson Franco

b) Cleyton Ricardo Agapito

c) Danilo Tomaz Roque

d) Giorge Henrique Abdala

5.2 HARDWARE E SOFTWARE

a) Arthur Robertson Franco

Hardware: Mobile AMD Semprom processor 3000+, 512MB de memória RAM, HD 40 GB.

Software: Windows XP, Office 2003, Microsoft Visual Studio 2008, Microsoft SQL Server 2005, StarUML 5.0, Microsoft Project 2007, Microsoft .Net Compact Framework 3.5, PDA HP IPAQ 110.

b) Cleyton Ricardo Agapito

Hardware: Intel Celeron CPU 2.66GHz, 766 MB de memória RAM, HD 320 GB.

Software: Windows XP, Microsoft Visual Studio 2008, Microsoft SQL Server 2005, MySQL 5.1, Microsoft .Net Compact Framework 3.5 , Windows Mobile 6 Professional SDK, PDA Motorola MC35.

c) Danilo Tomaz Roque

Hardware: AMD Semprom 2300, 1GB de memória RAM, HD 80 GB.

Software: Windows XP, Microsoft Visual Studio 2008, StarUML 5.0, Microsoft SQL Server 2005, Microsoft .Net Compact Framework 3.5, PDA HP IPAQ 110.

d) Giorge Henrique Abdala

Hardware: ASUS A2N4-SLI, processador AMD Atlhon X2 2000+
1 GB RAM

Software: Windows XP, Microsoft Visual Studio 2008, Microsoft SQL Server 2005, MySQL 5.1, Microsoft .Net Compact Framework 3.5, Windows Mobile 6 Professional SDK, PDA Motorola MC35.

OBS: Hardware e software disponíveis nas residências dos integrantes da equipe de projeto.

5.3 RECURSOS ESPECIAIS

- SVN – Software usado para o controle de versão do sistema.

- Para a comunicação entre os integrantes da equipe, foi criado um canal de comunicação utilizando o sistema de grupos do site http://www.yahoo.com.br ficando o email loadreview@yahoogrupos.com.br como email oficial da equipe.

- CLOCKINGIT - Sistema de Gerência de Projeto

6 ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE

6.1 Estrutura da equipe

Arthur Robertson Franco:

- Responsabilidade principal: Documentação.

- Atividades principais: Documentação, testes, implantação.

- Disponibilidade: integral.

- Duração das tarefas: Até a conclusão do projeto.

- Data início: julho de 2009.

Cleyton Ricardo Agapito:

- Responsabilidade principal: Programação

- Atividades principais: Programação, banco de dados, implementação.

- Disponibilidade: meio período.

- Duração das tarefas: Até a conclusão do projeto.

- Data início: julho de 2009.

Danilo Tomaz Roque:

- Responsabilidade principal: Gerenciar o projeto.

- Atividades principais: Modelagem, gerência, homologação.

- Disponibilidade: meio-período.

- Duração das tarefas: Até a conclusão do projeto.

- Data início: julho de 2009.

Giorge Henrique Abdala:

- Responsabilidade principal: Modelagem

- Atividades principais: Modelagem, programação, banco de dados.

- Disponibilidade: integral.

- Duração das tarefas: Até a conclusão do projeto.

- Data início: julho de 2009.

6.2 RELATÓRIOS ADMINISTRATIVOS

Alguns relatórios deverão ser entregues ao cliente, para que o mesmo possa estar acompanhando o andamento do projeto, observando se as datas e as atividades estipuladas estão sendo respeitadas.

Esses relatórios serão emitidos mensalmente e terão o modelo que segue em anexo (anexo IV) como padrão.

7 MECANISMOS DE RASTREAMENTO E CONTROLE

Para que seja realizado um controle sobre o cronograma e as atividades realizadas, foi utilizado um aplicativo online de gerenciamento de projetos. O ClockingIT possibilitará a equipe o rastreamento em tempo real das atividades realizadas e por quem estão sendo feitas.

Além disso, a cada quinzena os integrantes da equipe se reunirão para discutir sobre pontos relevantes do projeto, como dificuldades encontradas e progressos alcançados.

8 PROPRIEDADE INTELECTUAL

O sistema  LoadReview  será  de  Propriedade  Intelectual  da  equipe  desenvolvedora  do projeto,  sendo  permitido  ao  cliente somente  sua  utilização  operacional. O sistema será entregue ao cliente compilado e os códigos fontes não serão disponibilizados.

#### 9 APROVAÇÂO

Plano geral de projeto aprovado em:

Curitiba,___ de ______________ de ________.

Integrantes da equipe:

____________________					  _____________________

Arthur Robertson Franco                                                 Cleyton Ricardo Agapito

_________________ 					  _____________________

Danilo Tomaz Roque                                                       Giorge Henrique Abdala

Cliente do projeto: 				           Orientador do Projeto:

_______________________ 			   ___________________________

Alexandre Lima			             Profº Dr. Paulo Vinícius W. Radtke

INTELPAR INFORMÀTICA                                     PROFESSOR ORIENTADOR

S/C LIMITADA

GLOSSÁRIO

Baia – Divisão interna do caminhão.

Clockingit - Aplicativo online utilizado para gerenciar projetos.

Conferência cega – Ao exibir a quantidade de cada produto o software mostra apenas um campo em branco onde o conferente deve informar a quantidade carregada de cada produto.  O software deve conferir com a quantidade prevista e informar o conferente se a contagem está ou não correta.

Conferência meia-cega - Ao exibir a quantidade de cada produto o software mostra apenas o digito referente à dezena. O conferente deve contar cada produto carregado e informar o digito referente à unidade.

Conferência livre – O software exibe as quantidades corretas de cada produto e o conferente deve apenas informar se o pallet foi carregado corretamente ou não.

Conferente – Funcionário que irá efetuar a conferência dos pallets carregados pelo separador. Principal usuário do software.

Desktop - Computadores de mesa, de pequeno porte e baixo custo, se destinam ao uso pessoal ou  grupo pequeno de indivíduos.

Especificação – Uma especificação de programa é a definição do que se espera que um programa de computador faça.

Erro de Falta -  Quando estão faltando produtos no carregamento, ou seja,  o palete foi carregado com quantidade inferior ao correto. Inverso de Sobra.

Erro de Sobra - Quando estão sobrando produtos no carregamento, ou seja, o palete foi carregado com quantidade superior ao correto. Inverso de Falta.

Erro de Inversão - Quando o separador inverte a marca do produto.

Erro de montagem - Quando o separador troca a ordem das camadas dos produtos.

Gravata – Papel que fica anexado no pallet. Ele contém a baia do caminhão, código de barras, número de transporte, número veículo, data, endereço do caminhão, quantidade de caixas, número de camadas.

Pallets – Ou um palete (do inglês pallet) é um estrado de madeira, metal ou plástico que é utilizado para movimentação de cargas.

PDA – (Assistente Pessoal Digital). É um computador de dimensões reduzidas, dotado de grande capacidade computacional, cumprindo as funções de agenda e sistema informático de escritório elementar, com possibilidade de interconexão com um computador pessoal e uma rede informática sem fios.

Resumo de carga – Listagem que o conferente atualmente usa pra conferir os pallets. Tem lista de produtos do pallet e quantidade.

Separador – Funcionário responsável por montar o pallet.

SVN – (Subversion). É um sistema de controle de versão que permite que usuários editem e gerenciem de maneira colaborativa os arquivos em servidores remotos da Web.

WEB – É um sistema de documentos em hipermídia que são interligados e executados na Internet.

ANEXO I -  ESTIMATIVAS

PONTOS POR FUNÇÃO

Quantidade		 Peso	                  Total

| Entradas Externas: | Simples | 5 | 3 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Médio | 0 | 4 | 0 |
|  | Complexo | 0 | 6 | 0 |
| Saídas Externas: | Simples | 1 | 4 | 4 |
|  | Médio | 0 | 5 | 0 |
|  | Complexo | 0 | 7 | 0 |
| Consultas Externas: | Simples | 2 | 3 | 6 |
|  | Médio | 0 | 4 | 0 |
|  | Complexo | 0 | 6 | 0 |
| Arquivos Internos: | Simples | 0 | 7 | 0 |
|  | Médio | 0 | 10 | 0 |
|  | Complexo | 0 | 15 | 0 |
| Arquivos de Interface Externa: | Simples | 0 | 5 | 0 |
|  | Médio | 0 | 7 | 0 |
|  | Complexo | 0 | 10 | 0 |

Pontos por Função: 25

## FATOR DE AJUSTE

| 1 - O sistema requer back-up e recuperação confiáveis ? | 3 |
| --- | --- |
| 2 - São exigidas comunicações de dados ? | 5 |
| 3 - Há funções de processamento distribuídas ? | 0 |
| 4 - O desempenho é crítico ? | 3 |
| 5 - O sistema funcionará num ambiente operacional existente, intensivamente utilizado ? | 5 |
| 6 - O sistema requer entrada de dados on-line? | 3 |
| 7 - A entrada de dados on-line exige que a transação de entrada seja elaborada em múltiplas telas ou operações? | 1 |
| 8 - Os arquivos mestre são utilizados on-line ? | 0 |
| 9 - A entrada, saída, arquivos ou consultas são complexos ? | 3 |
| 10 - O processo interno é complexo ? | 2 |
| 11 - O código é reutilizável ? | 4 |
| 12 - A conversão e a instalação estão incluídas no projeto ? | 5 |
| 13 - O sistema é projetado para múltiplas instalações em diferentes organizações ? | 5 |
| 14 - A aplicação é projetada de forma a facilitar mudanças e o uso pelo usuário ? | 5 |
| Total Geral: | 44 |

### Fator de Ajuste = ( NI * 0,01) + 0,65

##### Fator de Ajuste = 1,09

## PONTOS DE FUNÇÃO AJUSTADOS

#### PF Ajustados = PF não ajustados * Fator de Ajuste

PF Ajustados = 27

##### ESTIMATIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

| Fator de Ajuste APF | 1,09 |
| --- | --- |
| Pontos por função bruto | 25 |
| Pontos por função ajustado | 27 |
| Produtividade | 15h/PF |
| Horas trabalhadas por dia | 2 |
| Esforço | 405h |
| ##### Prazo | 68dias |

ANEXO II – WBS (Work Breakdown Structure)

WBS

ANEXO III – Gráfico de Gantt

GANTT

ANEXO IV - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO

1  Identificação

1.1 Projeto:

1.2 Período de abrangência do relatório:

1.3 Responsável:

1.4 Data:

2  Atividades desenvolvidas

3  Observações:

Cliente do projeto:

_______________________

Alexandre Lima

INTELPAR INFORMÀTICA

S/C LIMITADA

A Spaipa S/A - Indústria Brasileira de Bebidas - é fabricante e distribuidor Coca-Cola no Estado do Paraná e Interior de São Paulo.