# MARCELO MOREIRA MENDES

MATHEUS ROSENDO

OESLEI TABORDA RIBAS

RODRIGO OTHÁVIO FARIAS

J-PROFINDER

CURITIBA

2007

MARCELO MOREIRA MENDES

MATHEUS ROSENDO

OESLEI TABORDA RIBAS

RODRIGO OTHÁVIO FARIAS

J-PROFINDER

Proposta    de     projeto   de   conclusão   de   						    curso desenvolvido  pelos  alunos  do  3º ano, 						     turno noite, do curso de graduação Tecnologia 						    em  Informática,  do setor  Escola Técnica  da 						    Universidade   Federal   do  Paraná,  para a  	 					                 disciplina Projetos,   encaminhado  ao orientador

da   equipe,  Doutor  Roberto Raitz

CURITIBA

2007

Sumário

1  INTRODUÇÃO	4

1.1 ESCOPO E PROPÓSITO DO DOCUMENTO	4

1.2 OBJETIVOS DO PROJETO	4

1.2.1  OBJETIVOS	4

1.2.2  FUNÇÕES PRINCIPAIS	5

1.2.3  QUESTÕES DE DESEMPENHO	6

1.2.4  RESTRIÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS	6

2 ESTIMATIVAS DO PROJETO	7

2.1  DADOS HISTÓRICOS USADOS NAS ESTIMATIVAS	7

2.2  TÉCNICAS DE ESTIMATIVAS	8

2.3  ESTIMATIVAS	8

3  RISCOS DO PROJETO	11

3.1  ANÁLISE DOS RISCOS	11

3.1.1  IDENTIFICAÇÃO	11

3.1.2  ESTIMATIVAS DOS RISCOS	12

3.1.3  AVALIAÇÃO DOS RISCOS	12

3.2  ADMINISTRAÇÃO DOS RISCOS	13

3.2.1  OPÇÕES PARA EVITAR OS RISCOS	13

3.2.2  PROCEDIMENTOS DE MONITORAÇÃO DOS RISCOS	14

4  CRONOGRAMA	14

4.1  WORK BREAKDOWN – DIVISÃO DO TRABALHO NO PROJETO	14

4.2  REDES DE TAREFAS	14

4.3GRÁFICO DE GANTT	15

5  RECURSOS DO PROJETO	15

5.1  PESSOAL	15

5.2  HARDWARE E SOFTWARE	16

6  ORGANIZAÇÃO DO PESSOAL	17

6.1  ESTRUTURA DA EQUIPE 	17

6.2  RELATÓRIOS ADMINISTRATIVOS	17

7  MECANISMOS DE RASTREAMENTO E CONTROLE	17

ANEXOS	19

REFERÊNCIAS	22

- INTRODUÇÃO

  - ESCOPO E PROPÓSITO DO DOCUMENTO

Este documento tem a finalidade de apresentar uma proposta de projeto de conclusão de curso para a disciplina Projetos.

O projeto proposto é o desenvolvimento de um sistema que reconheça seqüência de proteínas dentro do código genético (DNA) de organismos procariontes.

Neste documento é definido o objetivo do projeto, enfocando estimativas, riscos, cronograma, recursos, organização do pessoal e mecanismos de rastreamento e controle.

  - OBJETIVOS DO PROJETO

    - OBJETIVOS

Desenvolvimento de um sistema que através de técnicas de Inteligência Artificial, possibilite a localização de proteínas  no interior do código genético de organismos procariontes

O sistema terá a finalidade de localizar proteínas em todas as fases do DNA, possibilitando em seguida uma consulta ao banco de dados do NCBI (National Center for Biotechnology Information) para obter maiores informações sobre a proteína encontrada.

    - FUNÇÕES PRINCIPAIS

O sistema será acessado pelo administrador e por outros usuários, mediante login e senha. O administrador terá acesso irrestrito, enquanto os usuários terão acesso às funcionalidades especificadas pelo perfil a que estiverem vinculados.

O administrador do sistema terá acesso aos seguintes itens: Cadastro, alteração e exclusão de redes neurais. Enquanto os usuários do sistema terão acesso a: Criação e alteração de projetos, inclusão e remoção usuários no projeto, buscar proteínas, consultar dados no NCBI, adicionar informações sobre a proteína.

O sistema também possuirá uma modulo Desktop que possui a única função de selecionar as melhores proteínas para treinamento do algoritmo genético, nesse modulo não será necessário autenticação.

    - QUESTÕES DE DESEMPENHO

O software decorrente deste projeto poderá ser utilizado com o aproveitamento de todos os seus recursos em qualquer plataforma que possuir uma JVM (Java Virtual Machine). A configuração básica sugerida para o funcionamento do sistema prevê os seguinte itens:

- Processador 1 GHz ou equivalente;

- Memória RAM 512 MB.

Outros aspectos não definidos aqui poderão ser modificados de acordo com o nível de utilização do sistema.

    - RESTRIÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS

- Projeto interdisciplinar que necessita de conhecimento em Bioquímica;

- Pouca documentação em relação as técnicas utilizadas;

- Problema impar a ser resolvido;

- Grande quantidade de informação a ser tratada pelo software;

- Pouco conhecimento da equipe em relação às tecnologias  utilizadas.

- ESTIMATIVAS DO PROJETO

  - DADOS HISTÓRICOS USADOS NAS ESTIMATIVAS

- Análise da construção de softwares para criação de Webservices;

- Análise de casos de uso de especificação do sistema;

- Consulta a teses e artigos sobre localização de proteínas;

- Estudo das ferramentas existentes para localização de proteínas;

- Estudo das ferramentas que serão utilizadas;

- Pesquisa de padrões para planejamento de projetos de desenvolvimento de  software.

  - TÉCNICAS DE ESTIMATIVAS

- Definição das ferramentas a serem utilizadas;

- Divisão do projeto em fases;

- Divisão das fases em tarefas;

- Entrevistas com o cliente;

- Levantamento de requisitos.

  - ESTIMATIVAS

I)  Fases do projeto:

- Levantamento de requisitos;

- Análise;

- Implementação;

- Documentação;

- Apresentação.

II) Tarefas das fases:

Levantamento de requisitos:

- Realização de entrevista com o cliente para definição do escopo do projeto e funcionalidades do sistema;

- Elaboração do plano de projeto.

Análise:

- Elaboração dos diagramas UML do sistema: casos de uso, diagrama  de classes, DER, diagramas de seqüência, diagramas de atividades;

- Elaboração de descrição resumida do sistema, tendo por base as definições dos diagramas UML.

Implementação:

- Escolha e instalação das ferramentas que serão utilizadas no desenvolvimento do sistema;

- Criação das telas;

- Criação do banco de dados;

- Codificação do sistema;

- Execução de testes.

Documentação:

- Elaboração de descrição detalhada do projeto, com base no resultado do sistema após a codificação e documentação do sistema;

- Revisão e atualização dos diagramas UML, com base nas alterações que se fizerem necessárias durante o desenvolvimento do sistema;

- Elaboração dos manuais de auxílio para utilização do sistema;

- Impressão de todo o material.

Apresentação:

- Elaboração da apresentação do projeto, que será mostrada à banca de avaliação;

- Entrega do material aos componentes da banca de avaliação;

- Apresentação do sistema à banca de avaliação.

III) Previsão de duração das fases

- Levantamento de requisitos: 24 dias;

- Análise: 88 dias;

- Implementação: 239 dias;

- Documentação: 31 dias;

- Apresentação: 11 dias.

IV) Previsão de duração do projeto

- Início: março/2007;

- Término: novembro/2007;

- Apresentação: dezembro/2007

- Duração total: 272 dias.

- RISCOS DO PROJETO

  - ANÁLISE DOS RISCOS

    - IDENTIFICAÇÃO

I.   Complexidade de implementação do sistema;

II.  Cumprimento do cronograma;

III. Domínio de informações de Bioquímica;

IV.  Domínio de tecnologias novas para a equipe;

V.   Baixa taxa de localização de proteínas;

VI.  Alto tempo de processamento;

VII. Criação de interface simples e funcional.

    - ESTIMATIVAS DOS RISCOS

Tabela 3.1 – Estimativa de Riscos do projeto

    - AVALIAÇÃO DOS RISCOS

Risco I: Cancelamento do projeto;

Risco II: Atraso na entrega e apresentação do sistema;

Risco III: Sistema não atender as necessidades do cliente;

Risco IV: Dificuldade na implementação de funcionalidades do sistema;

Risco V: Sistema sem o funcionamento proposto

Risco VI: Sistema se tornar improdutivo;

Risco VII: Dificuldade de compreensão, acesso e navegação das telas pelos usuários;

  - ADMINISTRAÇÃO DOS RISCOS

    - OPÇÕES PARA EVITAR OS RISCOS

- Monitoramento do cronograma

- Auto-estudo constante

- Acompanhamento de perto do projeto por parte do cliente

- Execução de consecutivos testes após a implementação de cada modulo

- Realização de tunning e todo o software

- Levantamento de dados históricos de projetos semelhantes;

- Validar todos os processos com os orientadores.

    - PROCEDIMENTOS DE MONITORAÇÃO DOS RISCOS

- Elaboração de gráficos para acompanhamento;

- Relatórios internos para acompanhamento das atividades desenvolvidas;

- Realização constante de testes;

- Utilização das ferramentas de maior domínio pela equipe;

- Solicitar sempre a validação do cliente.

- CRONOGRAMA

  - WORK BREAKDOWN – DIVISÃO DO TRABALHO NO PROJETO

Ver anexo I

  - REDES DE TAREFAS

Ver anexo II

  - GRÁFICO DE GANTT

Ver anexo III

- RECURSOS DO PROJETO

  - PESSOAL

Equipe:		Marcelo Moreira Mendes

Matheus Rosendo

Oeslei Taborda Ribas

Rodrigo Othávio Farias

Orientador  		Dr. Roberto Raittz

Co-orientador	Professor Dieval Guizelini

  - HARDWARE E SOFTWARE

- DBDesigner;

- HTML;

- IDE Netbeans;

- Java;

- JavaDoc;

- JavaScript;

- Tomcat;

- Easyfan;

- JSP;

- JavaDB;

- Jude;

- Internet Explorer;

- Mozilla Firefox;

- Pacote J2EE;

- PostgreSQL;

- Gimp

- Dia

- GanttProject

- ORGANIZAÇÃO DO PESSOAL

  - ESTRUTURA DA EQUIPE

Composição: quatro pessoas;

Tempo médio de trabalho: 08 horas semanais.

  - RELATÓRIOS ADMINISTRATIVOS

Relatórios mensais serão confeccionados, nos quais serão descritas as atividades executadas, especificando: datas de início e término, responsável ou responsáveis pelas atividades, descrição e atendimento ao cronograma do projeto.

Se a atividade estiver atrasada em relação ao cronograma, será acrescentada uma justificativa para o atraso ocorrido e também uma descrição de como será "recuperado" o atraso para não prejudicar o prazo de conclusão do projeto.

- MECANISMOS DE RASTREAMENTO E CONTROLE

- Acompanhamento e gerenciamento das modificações que ocorrerem no projeto;

- Analisar periodicamente a situação das atividades realizadas e do cronograma;

- Atualização do cronograma se houverem alterações no projeto;

- Avaliação dos impactos das possíveis modificações;

- Contato constante com o cliente;

- Controle e acompanhamento do cronograma;

- Monitoração periódica dos riscos;

- Na ocorrência de problemas, adotar ação corretiva com rapidez;

- Realização e manutenção de relatórios mensais das atividades;

- Reuniões periódicas com o orientador da equipe;

- Reuniões semanais da equipe para acompanhamento do projeto.

ANEXOS

Anexo I

Anexo II

Anexo III

REFERÊNCIAS

BITTENCOURT, G. Inteligência artificial ferramentas e teorias. Florianopolis: Editora da UFSC, 2006

LOPES, S; ROSSO S. Biologia: Volume único. São Paulo: Saraiva, 2005.

Open reading frame. Disponível em:

<http://en.wikipedia.org/wiki/Open_reading_frame> Acesso em: 20 mar. 2007.

PRESSMAN, R. S. Engenharia de software. São Paulo: Makron Books, 1995.